

АДМИНИСТРАЦИЯ ИШИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 18.02.2021 г. | г. Ишим |  № 15/1 |

*Об организации работы по оказанию адресной методической помощи*

*школам с низкими образовательными результатами*

 В соответствии с Приказом Департамента образования и науки Тюменской области № 73/ОД от 17.02.2021 г. «Об организации работы по оказанию адресной методической помощи школам с низкими образовательными результатами» :

п р и к а з ы в а ю:

 1.Утвердить список образовательных организаций, имеющих по результатам оценочных процедур низкие образовательные результаты обучающихся, для участия в реализации Проекта на региональном уровне, согласно приложению 1.

1. Назначить:

-ответственной за организационно-методическое и техническое сопровождение по реализации Проекта оказания адресной методической помощи образовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся, заведующего методическим кабинетом отдела образования Ишимского муниципального района Ульянкину Татьяну Лукиничну,

- кураторов и наставников Проекта оказания адресной методической помощи образовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся, из числа лиц, успешно прошедших федеральное анкетирование согласно приложению 2.

1. Утвердить «дорожную карту» реализации Проекта оказания адресной методической помощи образовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты, в Тюменской области согласно приложению 3.

 4. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующую методическим кабинетом Ульянкину Татьяну Лукиничну.

Начальник отдела образования А.В. Штефан

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение 1 к приказу отдела образования №15/1 от 18.02.2021 |

Список образовательных организаций,

имеющих по результатам оценочных процедур

низкие образовательные результаты обучающихся

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  МОУО | Наименование ОО | Уровеньобразовательных результатов | Уровеньресурснойобеспеченности |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ишимскиймуниципальныйрайон | Филиал МАОУ Гагаринская средняя общеобразовательная школа - Синицынская ООШ | Умереннонеуспевающие | Базовый уровеньресурсныхдефицитов |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Филиал МАОУ Гагаринская средняя общеобразовательная школа - Ваньковская ООШ | Умереннонеуспевающие | Базовый уровеньресурсныхдефицитов |
| Филиал МАОУ Гагаринская средняя общеобразовательная школа - Мизоновская ООШ | Сильнонеуспевающие | Базовый уровеньресурсныхдефицитов |
| Филиал МАОУ Стрехнинская средняя общеобразовательная школа - Боровская ООШ | Сильнонеуспевающие | Базовый уровеньресурсныхдефицитов |
| Филиал МАОУ Стрехнинская средняя общеобразовательная школа - Равнецкая ООШ | Умереннонеуспевающие | Базовый уровеньресурсныхдефицитов |

Приложение 2 к приказу отдела образования

 №15/1 от 18.02.2021

Список образовательных организаций –участников проекта оказания адресной методической помощи на региональном уровне и закрепленные за ними наставники

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | ШНОР | Школа-наставник | ФИО наставника |
| 1 | Филиал МАОУ Стрехнинская СОШ-Боровская ООШ | МАОУ Нижнеаремзянская СОШ Тобольского района | Нугманов Ринат Ниязович |
| 2 | Филиал МАОУ Стрехнинская СОШ-Равнецкая ООШ | МАОУ Нижнеаремзянская СОШ Тобольского района | Нугманов Ринат Ниязович |
| 3 | Филиал МАОУ Гагаринская СОШ –Синицынская ООШ | МАОУ СОШ №1 Заводоуковского г.о. | Полкова Ольга Станиславовна |
| 4 | Филиал МАОУ Гагаринская СОШ –Ваньковская ООШ | МАОУ Маслянская СОШ Сладковского района | Лежнякова Маргарита Леонидовна |
| 5 | Филиал МАОУ Гагаринская СОШ –Мизоновская ООШ | МАОУ СОШ им. Декабристов г.Ялуторовска | Шубина Ольга Сергеевна |

Приложение 3

к приказу отдела образования

 №15/1 от 18.02.2021

«Дорожная карта»

реализации проекта оказания адресной методической помощи образовательным организациям,

имеющим низкие образовательные результаты

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата | Мероприятие | Показатель | Ответственный |
| (региональныйпроект) |
| февраль | Проведение организационных мероприятий:* формирование управленческих команд (кураторы, координаторы, наставники)
* информирование участников проекта
 | Приказ ДОН | ДОНТОГИРРОМОУО |
| ДО25.02.2021 | Анкетирование школ-участниц проекта по выявлению рисковых профилей | Доля школ, завершивших анкетирование | ДОН то, Региональный оператор |
| 25.02.2021 | Проведение установочного семинара (ВКС) для кураторов проекта, муниципальных координаторов | Рекомендации | Региональный координатор, ТОГИРРО |
| Февраль- март | Разработка и утверждение нормативных документов, регулирующих реализацию проекта:* региональная модель поддержки школ, имеющих низкие образовательные результаты, показателей;
* рекомендации по разработке концепции развития школ-участниц проекта (структура и содержание концепции)
* регламенты взаимодействия участников проекта
 | Приказы, локальные акты | ДОН, ТОГИРРО |
| март | Формирование графиков посещения образовательных организаций кураторами и наставниками | Утвержденные графики | ДОН,ТОГИРРО, МОУО |
| Согласно графику | Выход кураторов, наставников в образовательные организации | Количество посещений школы, приходящегося на одного куратора | Муниципальныекоординаторы, кураторы, наставники |
| Март-апрель | Разработка концептуальных документов школ- участников проекта:* концепция развития;
* «дорожная карта»
 | Концепция развития | Региональный оператор, директора школ-участниц проекта, кураторы, наставники |
| До 30.04 | Размещение концептуальных документов школ на сайтах ОУ(концепция развития, «дорожная карта» проекта) | Доля ОО, разместивших проекты | Региональный оператор, школы- участницыфедерального проекта |
| 20.12.2021 | Подведение итогов проекта, обсуждение планов на 2022 год |  | ФГБУ «ФИОКО», региональный операторкоординатор, региональный оператор |
| В течение 2021 | Проведение установочных вебинаров и консультаций с участниками проекта | Количество, проведенных вебинаров и консультаций | Региональный координатор |
| постоянно | Информационное сопровождение реализации проекта | Размещение информации в СМИ | ДОН,ТОГИРРО,МОУО |