Приложение к приказу № 148/2 от 15.10.2021 г.

План мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся МАОУ Гагаринская СОШ в 2021- 2022 учебном году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятие | Сроки | Результатреализации | Ответственный |
| Нормативно-организационные условия |
| 1. | Приказ об утверждении плана мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся на 2021/2022 учебный год | До 15.10.2021г. | Издан Приказ № 148/1 от 15.10.2021г. об утверждении плана мероприятий, направленных на формирование и оценкуфункциональной грамотности обучающихся на 2021/2022 учебный год | Директор школы Астанина С.Р. |
| 2. | Разработка и утверждение плана мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся на 2021/2022 учебный год | До 20.10.2021г. | Утверждение плана | Директор школы Астанина С.Р.Заместитель директора Бырдина Е.М. |
| Кадровые условия |
| 3. | Организация работы по внедрению в учебный процесс банка заданий для оценки функциональной грамотности, разработанных ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образования» | Октябрь ,2021г. | Использование вработе банказаданийдля оценкифункциональнойграмотности,разработанныхФГБНУ«ИнститутстратегииразвитияобразованияРоссийскойакадемииобразования» | Заместитель директора Бырдина Е.М. |
| 4. | Формирование баз данных учителей, участвующих в формировании | До 29.10.2021г. | Сформирована база данных |   |

|  |
| --- |
|   |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|   | функциональнойграмотности по шестинаправлениям:читательская,математическая,естественнонаучная,финансоваяграмотность,глобальныекомпетенции икреативное мышление |   |   |   |
| 5. | Внесение мероприятий по развитию функциональной грамотности обучающихся в планы работы МО учителей-предметников | До 29.10.2021г. | Планы работы МО сдополнительнымиразделами | Старший методист Красикова Н.Н. |
| 6. | Участие педагогов в семинарах (вебинарах) по организации работы по формированию функциональной грамотности обучающихся на уроках и во внеурочной деятельности;* развития навыков функциональной грамотности;
* внедрения в учебный процесс банка заданий для оценки функциональной грамотности.
 | В течение всего периода | ТОГИРРО, ЦНППМ, Академия«Минпросвещения» | Старший методист Красикова Н.Н. |
| Учебно-методические условия |
| 7. | Подготовка базы тестовых заданий для проверки сформированности функциональной грамотности по предметам | До 15.11.2021г. | Сформирована базатестовых заданийпо шестинаправлениям:читательская,математическая,естественнонаучная,финансоваяграмотность,глобальныекомпетенции икреативноемышление | РуководителиМО,руководителидополнительногообразованияшкольников |
| 8. | Методический семинар по теме: «Формирование функциональной грамотности обучающихся через использование ресурсов цифровой образовательной среды и Центра цифрового и гуманитарного | Ноябрь на базе МАОУ Тоболовская СОШ  | Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов | Заместитель директора Бырдина Е.М. |

|  |
| --- |
|   |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|   | профиля «Точка роста» |   |   |   |
| 9. | Организация проведениямониторинговогоисследованияфункциональнойграмотностиобучающихся 9 классов | Ноябрь, 2021г. | Диагностическаяработа. | Заместитель директора Бырдина Е.М. |
| 10. | Мониторинг формирования функциональной грамотности учащихся на основе открытого банка заданий мониторинга формирования функциональной грамотности для обучающихся 5-10 классов | Октябрь-март 2022 | Открытый банк заданий, расположенный на сайте Института стратегии развития образования РАО;тренировочный банк заданий, рекомендованный Минпросвещения России, контрольно­измерительные материалы ТОГИРРО. Аналитическая справка по итогам проведения. | Заместитель директора Бырдина Е.М., рабочая группа |
| 11. | Выявление направлений и классов с низкими образовательными результатами по итогам мониторинга | Март-апрель 2022 | Составление индивидуальных траекторий | Учитель- предметники  |
| Работа с родителями |
| 12. | Организация информационно­разъяснительной работы с родителями по вопросам функциональной грамотности | До 01.11.2021г. | Проведение родительских собраний | Классные руководители |
| Управленческие решения |
| 13. | Совещание с педагогическим коллективов: -обобщение опыта работы по данному направлению;-определение направлений работы на следующий год. | До 30.04.2022г. | Протокол педагогического совета. Справка о проделанной работе. Методические рекомендации по дальнейшей работе по развитию функциональной грамотности.  | Заместитель директора, старший методист |
| 14. | Подведение итогов мониторингового исследования, формирование плана работы на 2022-2023 учебный год | Май 2022 | Определение плана работы на 2022-2023 учебный год  | Заместитель директора Бырдина Е.М. |

|  |
| --- |
|   |